## Slide 1: eSjednice
Tim GOLF:
Ademović Saudin
Bešić Larisa
Bračković Dajan
Bričić Dženana
Grošić Sabina
Mehinagić Osman
Sarajevo, januar 2017.

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Scrum metoda razvoja softvera
Sprintovi
Demo
Problemi
Finalni izvještaj
Zaključak

## Slide 3: UVOD
OSNOVNI PODACI
Potreba za uvođenjem online vođenja sjednica na ETF
Korisnici – učesnici sjednica
Zainteresovane strane – bilo koja ustanova u kojoj se održavaju sjednice
Korištene tehnologije – ASP.NET MVC, Oracle DB, Microsoft Azure
FUNKCIONALNOSTI
Zakazivanje sjednica
Online vođenje sjednice
Online rasprava učesnika
Glasanje
Pregled završenih sjednica
Pregled zakazanih sjednica

## Slide 4: SCRUM metoda
Sprint – 14 dana
Team lead
Grošić Sabina
Tim Golf
Dodjela zadataka
Početni sastanak
Sedmični sastanak
Konsultacije

## Slide 5: SCRUM METODA

## Slide 6: SPRINT 1
Završeni sprint stories 6/6
19.10.2016 – 03.11.2016.
Definicija funkcionalnosti sistema i UI dizajn aplikacije
Kreiranje ER dijagrama i baze podataka
Estimate: 28 sati

## Slide 7: SPRINT 2
Završeni sprint stories 4/4
Kreiranje modela
Kreiranje REST servisa i deploy na hosting
Estimate: 43 sata
04.11.2016 – 17.11.2016.

## Slide 8: SPRINT 3
Završeni sprint stories 12/13
(Dodaj učesnike view nezavršen)
Kreiranje view-ova na osnovu modela
Estimate: 68 sati
15.12.2016 – 15.29.2016.

## Slide 9: SPRINT 4
Završeni sprint stories 7/7
Dovršavanje story-a iz prethodnog sprinta
Ispravka servisa
Estimate: 42 sata
01.12.2016 – 15.12.2016.

## Slide 10: SPRINT 5
Integracija komponenti i poboljšanje dizajna
Estimate: 22 sata
29.12.2016 – 11.01.2017.
Završeni sprint stories 6/6

## Slide 11: DEMO
DEMO APLIKACIJE

## Slide 12: ProBLEMI
Faktori rizika:
  nepoznavanje tehnologije
  novogodišnji praznici
  (ne)dostupnost baze podataka
Timski problemi:
  različiti krajnji ciljevi članova tima
  nedovoljna motiviranost članova tima
  neodgovornost i nedovoljna posvećenost razvoju projekta
  nedostatak iskustva

## Slide 13: FINALNI IZVJEŠTAJ
  velika motivacija zbog široke primjene
  završiti story-e koji nisu dovršeni (glasanje o aktivnoj stavci dnevnog reda, upload file-a)
85% Just one more sprint...

## Slide 14: ZAKLJUČAK
Novo iskustvo razvoja softvera korištenjem SCRUM metode:
  korištenje Oracle baze podataka
  korištenje SCRUM alata
  dodatno iskustvo organizacije i vođenja projekta
Procjene uvijek optimističnije od stvarnosti!

## Slide 15: HVALA NA PAŽNJI!